## Лист1
Отчет за период с 01.06.2024 по 01.07.2024
Дата заявки | Клиент |  | Заявка | Дата исполнения | Исполнитель | Результат
03.06.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 53 НЕ РАБОТАЕТ ПОЛОТЕНЕЦ | 03.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПЕРЕПУСТИЛИ
03.06.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 43 ТЕЧЬ УНИТАЗА | 03.06.2024 | БАТАЛОВ СЕРГЕЙ | ПОСТАВИЛИ НА ГЕРМЕТИК
03.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 61 ТЕЧЬ СТОЯКА КНС. ПРЕДОСТАВИТ ДОСТУП СДЕЛАЕТ ЗАЯВКУ | 10.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК КНС ЧУГУН ДУ 100 НА ПП ДУ 100 - 1 М. УСТАНОВКА ПЕРЕЪОДА ПП С ДУ 100*80 - 1 ШТ
03.06.2024 | ЛЕНИНА 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ЗАПОЛНИТЬ БАТАРЕИ | 03.06.2024 | РУСЛАН | ЗАПОЛНИЛИ
03.06.2024 | КУРЧАТОВА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | УСТАНОВИТЬ КРАН ДУ 15 В ПОДВАЛЕ ДЛЯ УБОРЩИЦЫ | 03.06.2024 | АНТОН | УСТАНОВИЛИ КРАН ШАРОВОЙ С ГИБКОЙ ПОДВОДКОЙ
03.06.2024 | КУРЧАТОВА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 83 ТЕЧЬ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНКИ | 03.06.2024 | АНТОН | ПЕРКРЫЛИ ВОДУ НА МАШИНКУ
03.06.2024 | 60 ЛЕТ 30 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 29 ЧУТЬ ТЕПЛАЯ ГВС | 03.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПЕРЕПУСТИЛИ СТОЯК ГВС
03.06.2024 | АНДРЕЕВА 5 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 16 ЗАМЕНА ТРУБЫ ДУ 76 - 3 М, ЗАМЕНА КРАНА ДУ 25 НА ЧЕРДАКЕ ВСЁ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА 13.06.24 | 13.06.2024 | АНТОН | ВЫПОЛНИЛИ ВСЁ
03.06.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 39 ТЕЧЬ САНТЕХНИКИ | 03.06.2024 | АНТОН | ОСМОТРЕЛИ
03.06.2024 | МАЯКОВСКОГО 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПРЕДОСТАВИТЬ ДОСТУП К ЭЛ.ЩИТОВОЙ | 05.06.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ПРЕДОСТАВИЛИ
03.06.2024 | СВЕРДЛОВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПРЕДОСТАВИТЬ ДОСТУП К КРАСЭКО ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ СИБИРИ | 03.06.2024 | РУСЛАН | ПРЕДОСТАВИЛИ ДОСТУП
03.06.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 96 НЕТ НАПОРА ГВС | 03.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
03.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 5 НЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | 03.06.2024 | ЛАПА Р.А. | НЕТ ДАВЛЕНИЯ НА ГОРОД
03.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 200 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 03.06.2024 | ЛАПА Р.А. | СГОРЕЛ НАСОС В ИТП
03.06.2024 | СОВЕТСКАЯ 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 50 СБРОС ХВС, ГВС, ОТОПЛЕНИЯ | 05.06.2024 | ЛАПА Р.А. | СБРОСИЛИ И ЗАПУСТИЛИ
03.06.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 36 СБРОС ОТОПЛЕНИЯ | 04.06.2024 | ЛАПА Р.А. | СБРОСИЛИ
03.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 8 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 03.06.2024 | АНТОН | ПЕРЕПУСТИЛИ
04.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 213 БЕЖИТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ ГВС | 04.06.2024 | АНТОН | ПЕРЕПУСТИЛИ
04.06.2024 | ЛЕНИНА 12 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | СДЕЛАТЬ СВЕТ В ИТП | 04.06.2024 | ИЛЬЯ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКИ
04.06.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 52 СБРОС ОТОПЛЕНИЯ | 05.06.2024 | ЛАПА Р.А. | СБРОСИЛИ
04.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 ПОД ЗАПАХ КНС | 04.06.2024 | АНТОН | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР
04.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 66 СБРОС ХВС, ГВС, ОТОПЛЕНИЯ ПО НАРЯД-ЗАКАЗУ | 07.06.2024 | АНТОН | СБРОСИЛИ
04.06.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 86 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 04.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ПЕРЕПУСТИЛИ
04.06.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 9 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 21 ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНЫЕ НА БАТАРЕЯХ | 04.06.2024 | АНТОН | ОТКАЗ. ДОМ ШАЙБИРОВАН - СТОЯКИ
04.06.2024 | 60 ЛЕТ 26 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 24 ГВС ЧУТЬ ТЕПЛАЯ | 04.06.2024 | АНТОН | ПЕРЕПУСТИЛИ
04.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 148 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 04.06.2024 | АНТОН | ПЕРЕПУСТИЛИ
04.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 40 ТЕЧЬ КРАНА НА КУХНЕ | 05.06.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ КРАН - БУКСЫ
04.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 178 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 04.06.2024 | АНТОН | ПЕРЕПУСТИЛИ
04.06.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 76ИСИЛЬНО ШУМИТ В КВАРТИРЕ СТОЯК ГВС | 04.06.2024 | РУСЛАН | ЗАМЕНИЛИ ВЕНТЕЛЬ БРОНЗА ДУ 15 НА ШАРОВЫЙ В ПОДВАЛЕ
04.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 84 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 04.06.2024 | АНТОН | ПЕРЕПУСТИЛИ
04.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 11 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 04.06.2024 | АНТОН | ПЕРЕПУСТИЛИ
04.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 77 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 04.06.2024 | АНТОН | ПЕРЕПУСТИЛИ
04.06.2024 | СВЕРДЛОВА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 23 ПРОПАЛО ЭЛ.ВО | 04.06.2024 | ИЛЬЯ | УСТРАНИЛИ КЗ
04.06.2024 | 60 ЛЕТ 80 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 42 ХОЛОДНАЯ ГВС | 04.06.2024 | АНТОН | ПРЕПУСТИЛИ
04.06.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | КВ 35 НЕ РАБОТАЕТ ПОЛОТЕНЕЦ | 04.06.2024 | ЛАПА Р.А. | НУЖНО ВАРИТЬ ПЕРЕМЫЧКУ В ИТП
05.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 2 СБРОСИТЬ ОТОПЛЕНИЕ | 05.06.2024 | ЛАПА Р.А. | СБРОСИЛИ
05.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 196 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 05.06.2024 | АНТОН | У КОГО ТО ПЕРЕКРЫТ ПОЛОТЕНЕЦ
05.06.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 71 ВЫБИЛО ЭЛ.ВО | 05.06.2024 | СЕРГЕЙ | УСТРАНИЛИ КЗ
05.06.2024 | АНДРЕЕВА 5 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 22 ЗАИТОПИЛО ПОСЛЕ ДОЖДЯ | 05.06.2024 | ЛАПА Р.А. | СОСТАВИЛИ АКТ
05.06.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 7 ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНЫЕ | 05.06.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ЧУГУН ДУ 15 НА ШАРОВЫЕ ПО ХВС И ГВС. УСТАНОВКА ГИБКОЙ ПОДВОДКИ - 2 ШТ
05.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | КВ 17 ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС | 07.06.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ЧУГУН ДУ 15 НА ШАРОВЫЕ И УСТАНОВКА ГИБКОЙ ПОДВОДКИ - 2 ШТ ПО ХВС И ГВС
05.06.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 8 ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ГВС | 05.06.2024 | АНТОН | ПЕРЕПУСТИЛИ
05.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 178 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 05.06.2024 | АНТОН | ПЕРЕПУСТИЛИ
05.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 5 ХОЛОДНЫЙ ГВС И ПОЛОТЕНЕЦ | 05.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ПЕРЕПУСТИЛИ
05.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 115 ЗАСОР НА КУХНЕ | 05.06.2024 | АНТОН | УСТРАНИЛИ МЕСТНЫЙ ЗАСОР
05.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 130 ХОЛОДНЫЙ ГВС | 05.06.2024 | АНТОН | ПЕРЕПУСТИЛИ
05.06.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 47 СБРОСИТЬ ОТОПЛЕНИЕ | 07.06.2024 | АНТОН | СБРОСИЛИ
05.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | КВ 31 НА КУХНЕ ЛОПНУЛА ТРУБА | 05.06.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ СМЕСИТЕЛЬ, УБРАЛИ ЗАКОЛЬЦОВКУ
05.06.2024 | ЛЕНИНА 27 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 38 ЗАПАХ КНС | 05.06.2024 | АНТОН | ПОЛНЫЙ КОЛОДЕЦ. ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
05.06.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 52 НЕ СОГЛАСЕН С АКТОМ | 05.06.2024 | ЛАПА Р.А. | СОЗВОНИЛСЯ
06.06.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 5 ПОД НЕ ГОРИТ ДРЛ | 06.06.2024 | СЕРГЕЙ | ОСМОТРЕЛИ
06.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 4 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 06.06.2024 | ВЛАД | ПЕРЕПУСТИЛИ
06.06.2024 | ЦЕНТР.ПРОЕЗД 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 ПОД НАД КРЫЛЬЦОМ НЕТ СВЕТА | 06.06.2024 | СЕРГЕЙ | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
06.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 121 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 06.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ПЕРЕПУСТИЛИ
06.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 46 ТЕЧЬ ОТСЕЧНОГО НА БАТАРЕИ | 06.06.2024 | АНТОН | НАБИЛИ САЛЬНИК
06.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 172 ЗАМЕНИТЬ СЧЕТЧИК ПО ГВС | 06.06.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ СЧЕТЧИК ПО ГВС
06.06.2024 | ШКОЛЬНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 23 НЕ РАБОТАЕТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В КОРИДОРЕ | 06.06.2024 | СЕРГЕЙ | ЗАМЕНИЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
06.06.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 5 СБРОСИТЬ ОТОПЛЕНИЕ | 07.06.2024 | ЛАПА Р.А. | СБРОСИЛ
06.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 27 НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГВС. | 06.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ПЕРДАЛИ В КРАСЭКО. ДОМ ПОСТАВИЛИ НА СБРОС
06.06.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 11 НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГВС НА 11.06.24 К 11.00 | 11.06.2024 | РУСЛАН | ВЫПОЛНИЛИ ЗАМЕРЫ
06.06.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 29 ПРОВЕРИТЬ УНИТАЗ | 06.06.2024 | АНТОН | НЕ ПОПАЛИ. НЕТ ДОМА
06.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 70 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 06.06.2024 | АНТОН | ПЕРЕПУСТИЛИ
06.06.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 205 СБРОС ОТОПЛЕНИЯ ПО НАРЯД-ЗАКАЗУ | 07.06.2024 | ЛАПА Р.А. | СБРОСИЛИ
06.06.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 7 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 12 НЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | 06.06.2024 | АНТОН | ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
07.06.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | КВ 35 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 07.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ТРЕБУЕТСЯ СВАРКА ПЕРЕМЫЧКИ В ИТП
07.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | 4 ПОД, ТАМБУР ТЕЧЬ ПОДВОДКИ С БАТАРЕИ ДЛЯ УБОРЩИЦЫ | 07.06.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ ПОДВОДКУ
07.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 183 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 07.06.2024 | АНТОН | ПЕРЕПУСТИЛИ
07.06.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 37 ВОДА БЕЖИТ ТОНКОЙ СТРУЙКОЙ | 07.06.2024 | АНТОН | НЕТ ДОСТУПА. РАЗБЕРУТ СДЕЛАЮТ ЗАЯВКУ
07.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | 4 ЭТ ПОМЕНЯТЬ ЛАМПОЧКУ НА ПЛОЩАДКЕ | 07.06.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
07.06.2024 | ЛЕНИНА 27 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | МАГАЗИН ПРЕЗЕНТ ТЕЧЬ БАТАРЕИ | 07.06.2024 | АНТОН | ЗОНА ОТВ КВС. ТЕЧЬ КРАНОВ. СБРОСИЛИ ДОМ. ЗАМЕНЯТ СДЕЛАЮТ ЗАЯВКУ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
07.06.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 10 ПОД В ПОДВАЛЕ ТЕЧЬ | 07.06.2024 | АНТОН | УПЛОТНИЛИ СБОРКУ
07.06.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 61 ТЕЧЬ ТРУБЫ КНС НА 10.06.24 С 14.00 ОСМОТР | 14.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | КВС ОТ ЗАЯВКИ ОТКАЗАЛАСЬ
07.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 ПОД, 3 ЭТ ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА | 07.06.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
07.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | 3 ПОД, 1 ЭТ НАД ЩИТКОМ ЗАМЕНИТЬ СВЕТИЛЬНИК | 07.06.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
07.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 49 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОДВАЛ СВИЩ НА ТРАНЗИТЕ ПО ОТОПЛЕНИЮ | 07.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО ПЕТРОВ
07.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 41 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 07.06.2024 | АНТОН | ПЕРЕПУСТИЛИ
07.06.2024 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 124 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 07.06.2024 | АНТОН | ПЕРЕПУСТИЛИ
07.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 86 НЕ ГОРИТ СВЕТ ОКОЛО КВАРТИР 85-86 НА 10.06.24 | 10.06.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
07.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 49 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 93 ПРОРВАЛО ТРУБУ ХВС И ГВС НА КУХНЕ НА 10.06.24 С 9.00 | 10.06.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК КНС ЧУГУН ДУ 50 НА ПП ДУ 50 С ТУАЛЕТА ДО ВАННЫ. ЗОНА ОТВ.КВС
04.06.2024 | ШКОЛЬНАЯ 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | МОНТАЖ ВЫПУСКА ДУ 160 3-4 ПОДЪЕЗД С ПОДВАЛА ДО КОЛОДЦА. ЗЕМЛЕНЫЕ РАБОТЫ | 04.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ВЫПОЛНИЛИ МОНТАЖ
04.06.2024 | АНДРЕЕВА 33А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | МОНТАЖ ВЫПУСКА ДУ 160 2 ПОДЪЕЗД С ПОДВАЛА ДО КОЛОДЦА. ЗЕМЛЕНЫЕ РАБОТЫ | 04.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ВЫПОЛНИЛИ МОНТАЖ
06.06.2024 | АНДРЕЕВА 33А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | МОНТАЖ НОВОГО ЛЕЖАКА КНС ПП ДУ 100 ПО ПОДВАЛУ С 1 ПО 3 ПОДЪЕЗД. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СТОЯКАМ. РАСКРЕПЛЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ | 06.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ВЫПОЛНИЛИ МОНТАЖ КНС ПП ДУ 100 - 70 М
07.06.2024 | СВЕРДЛОВА 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ППР КНС, ХВС И ГВС | 07.06.2024 | ИЛЬЯ | ВЫПОЛНИЛИ
04.06.2024 | СВЕРДЛОВА 48 А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ППР КНС, ХВС И ГВС | 04.06.2024 | ИЛЬЯ | ВЫПОЛНИЛИ
03.06.2024 | СВЕРДЛОВА 48 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ППР КНС, ХВС И ГВС | 03.06.2024 | ИЛЬЯ | ВЫПОЛНИЛИ
07.06.2024 | ШКОЛЬНАЯ 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | МОНТАЖ НОВОГО ЛЕЖАКА КНС ПП ДУ 100 ПО ПОДВАЛУ В 3 И 4 ПОДЪЕЗДЕ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СТОЯКАМ. РАСКРЕПЛЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ | 07.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ВЫПОЛНИЛИ МОНТАЖ КНС ПП ДУ 100 - 17 М
05.06.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | ППР КНС, ХВС И ГВС | 05.06.2024 | ИЛЬЯ | ВЫПОЛНИЛИ
04.06.2024 | ЛЕНИНА 45А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | ППР КНС, ХВС И ГВС | 04.06.2024 | ИЛЬЯ | ВЫПОЛНИЛИ
04.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | ППР КНС, ХВС И ГВС | 04.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ВЫПОЛНИЛИ
06.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | УСТАНОВИТЬ НАСОС НА СИСТЕМУ ГВС - ЦИРКУЛЯЦИЮ ВО 2 ИТП SHINHOO 25-12F И ПОДКЛЮЧИТЬ | 06.06.2024 | ЛАПА Р.А. | УСТАНОВИЛИ И ПОДКЛЮЧИЛИ
06.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | УСТАНОВИТЬ 2 НАСОСА НА СИСТЕМУ ГВС В 1 И 2 ИТП ИТП SHINHOO 40-12F И ПОДКЛЮЧИТЬ | 06.06.2024 | ЛАПА Р.А. | УСТАНОВИЛИ И ПОДКЛЮЧИЛИ
10.06.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ППР КНС, ХВС И ГВС | 10.06.2024 | ИЛЬЯ | ВЫПОЛНИЛИ
10.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 10.06.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ВЫПОЛНИЛИ
10.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ |  | ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 10.06.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ВЫПОЛНИЛИ
10.06.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 19 ТЕЧЬ ОТСЕЧНЫХ | 11.06.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ЧУГУН НА ШАРОВЫЕ ДУ 15 ПО ХВС И ГВС, УСТАНОВКА ГИБКОЙ ПОДВОДКИ - 2 ШТ
10.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | КВ 17 ТЕЧЬ ОТСЕЧНЫХ | 11.06.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ЧУГУН НА ШАРОВЫЕ ДУ 15 ПО ХВС И ГВС. УСТАНОВКА ГИБКОЙ ПОДВОДКИ ДУ 15 - 2 ШТ
10.06.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 92 НЕ ПОСТУПАЕТ ВОДА В БОЧОК | 10.06.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ АРМАТУРУ В БОЧКЕ
10.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 101 НЕ ПОСТУПАЕТ ВОДА В БОЧОК | 10.06.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ АРМАТУРУ В БОЧКЕ
10.06.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 37 НЕТ НАПОРА ПО ХВС | 20.06.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ ВРЕЗКУ НА КВАРТИРУ. ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
10.06.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 49 МОКРАЯ СТЕНА В ТУАЛЕТЕ | 10.06.2024 | ЛАПА Р.А. | НЕТ ВЕНТИЛЯЦИИ. ТЕЧЕЙ НЕТ
10.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 66 ТЕЧЬ ТРУБЫ КНС | 11.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК КНС ЧУГУН ДУ 100 НА ПП ДУ 100 - 1 М., УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ПП С ДУ 100*80 - 1 ШТ
10.06.2024 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 62 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 10.06.2024 | АНТОН | ПЕРЕПУСТИЛИ
10.06.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 169 ИЗ КРАНА ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА | 10.06.2024 | ВЛАД | ПЕРЕПУСТИЛИ
10.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 40 В ПОЛОВИНЕ КВАРТИРЕ ПРОПАЛ СВЕТ | 10.06.2024 | ИЛЬЯ | УСТРАНИЛИ КЗ
10.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | 11 ЭТ ПЕРЕД ЛИФТОМ ПЕРЕГОРЕЛИ 2 ЛАМПОЧКИ | 10.06.2024 | ИЛЬЯ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКИ
10.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | 3 ПОД, 1 ЭЖТ ЗАМЕНИТЬ СВЕТИЛЬНИК | 10.06.2024 | ИЛЬЯ | ЗАМЕНИЛИ
10.06.2024 | ПУШКИНА 34 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | НА ПРОТИВ 2 ПОД ПРОВАЛ ГРУНТА | 10.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
10.06.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1 ПОД, ПОДВАЛ ДЛЯ УБОРЩИЦЫ СДЕЛАТЬ СВЕТ | 10.06.2024 | ИЛЬЯ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКИ
10.06.2024 | ЛЕНИНА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | НЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | 10.06.2024 | ЛАПА Р.А. | АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ НА ТРАССЕ У КРАСЭКО
10.06.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 44 ПОДТЕКАЕТ БАТАРЕЯ | 10.06.2024 | РУСЛАН | УПЛОТНИЛИ СБОРКУ
10.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 48 2 ПОД НЕ РАБОТАЕТ ПОЛОТЕНЕЦ | 10.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПЕРЕПУСТИЛИ
10.06.2024 | ШКОЛЬНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 32 НЕТ ГВС | 10.06.2024 | ЛАПА Р.А. | АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ НА ТРАССЕ КРАСЭКО
10.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 80 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 10.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПЕРЕПУСТИЛИ
10.06.2024 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 40 2 ПОД, 2 ЭТ НА ПЛОЩАДКЕ НЕТ СВЕТА | 10.06.2024 | ИЛЬЯ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
10.06.2024 | САЯНСКАЯ 1 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 103 СБРОС СТОЯКА ОТОПЛЕНИЯ | 11.06.2024 | АНТОН | СБРОСИЛИ И ЗАПУСТИЛИ
10.06.2024 | ЛЕНИНА 57 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 24 ВМЕСТО ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ | 10.06.2024 | РУСЛАН | СИСТЕМА ГВСРАБОТАЕТ В ТУПИК. ВСЁ НОРМАЛЬНО
11.06.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 27 ИСКРИТ 2 РОЗЕТКИ | 11.06.2024 | СЕРГЕЙ | ЗАМЕНИЛИ РОЗЕТКИ
11.06.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | В ПОДВАЛЕ С ПРАВО КАПАЕТ | 11.06.2024 | АНТОН | ПОРЫВ У КРАСЭКО
11.06.2024 | СВЕРДЛОВА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ КНС | 11.06.2024 | АНТОН | 4 ПОД ПОЛНЫЙ КОЛОДЕЦ. ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
11.06.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 41 ТЕЧЬ УНИТАЗА И СМЕСИТЕЛЯ | 14.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ УНИТАЗ И СМЕСИТЕЛЬ НА КУХНЕ
11.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 50 ВМЕСТО ГВС БЕЖИТ ХОЛОДНАЯ ВОДА | 11.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПЕРЕПУСТИЛИ
11.06.2024 | МАЯКОВСКОГО 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 56 ТЕЧЬ БОЧКА УНИТАЗА | 11.06.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ АРМАТУРУ В БОЧКЕ
11.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 71 ЗАМЕНИТЬ СМЕСИТЕЛЬ НА КУХНЕ И ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС | 11.06.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ
11.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 155 ОТКЛЮЧЕНИЕ ХВС, ГВС И ПОЛОТЕНЧИКА ПО НАРЯД - ЗАКАЗУ | 13.06.2024 | ВЛАД | СБРОСИЛИ И ЗАПУСТИЛИ
11.06.2024 | СВЕРДЛОВА 13А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ КНС | 11.06.2024 | АНТОН | ПОЛНЫЙ КОЛОДЕЦ ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
11.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 5 ИЗ ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА | 11.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПЕРЕПУСТИЛИ
11.06.2024 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1 ЭТ НА ПРОТИВ ЛИФТА НЕ РАБОТАЕТ 2 АМСТРОНГА | 11.06.2024 | СЕРГЕЙ | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИКИ
13.06.2024 | ПУШКИНА 34 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 60 НЕ РАБОТАЕТ СЧЕТЧИК ПЛИТА | 13.06.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ СЧЕТЧИК
13.06.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 57 НЕ РАБОТАЕТ РОЗЕТКА И СВЕТ | 13.06.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | УСТРАНИЛИ КЗ
13.06.2024 | КИРОВА 14 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 41 ЗАМЕНИТЬ СЧЕТЧИК ПО ХВС | 13.06.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ
13.06.2024 | КОРОЛЕВА 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 41 С МАШИНКИ НАПОЛНИЛАСЬ ВАННА | 13.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | УСТРАНИЛИ МЕСТНЫЙ ЗАСОР
13.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 30 ИЗ КРАНА ГВС ИДЕТ ХВС | 13.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПЕРЕПУСТИЛИ
13.06.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 204 ИЗ КРАНА ГВС ИДЕТ ХВС | 13.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПЕРЕПУСТИЛИ. СДЕЛАНЫ ПЕРЕМЫЧКИ
13.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | 1 ЭТ ЗАПАХ КНС | 13.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР
13.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 5,11,19 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 13.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПЕРЕПУСТИЛИ
13.06.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 60 ИЗ КРАНА ГВС ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ ВОДА | 13.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПЕРЕПУСТИЛИ
13.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 44 ПЕРЕПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОСЛЕ АВТОМАТОВ | 13.06.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ПЕРЕПОДКЛЮЧИЛИ
13.06.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 76 НЕТ ГВС | 13.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПЕРЕПУСТИЛИ
14.06.2024 | КРУПСКАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 18 В ВАННОЙ НЕ ГОРИТ ЛАМПОЧКА И НА КУХНЕ НЕ РАБОТАЕТ РОЗЕТКА | 14.06.2024 | СЕРГЕЙ | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК И РОЗЕТКУ
14.06.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 4 ТОПИТ С КВ 8 | 14.06.2024 | ВЛАД | В КВ 8 НЕ СРАБОТАЛ НАПОЛНЯЮЩИЙ КЛАПАН В БОЧКЕ. ПОШЕЛ ПЕРЕЛИВ И ВОДА ПОЕЖАЛА С БОЧКА. ЗОНА ОТВ.КВС. ПЕРЕКРЫЛИ ВОДУ НА УНИТАЗ
14.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 38 НЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В КВАРТИРЕ | 14.06.2024 | АНТОН | КВС В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ, НЕ ПУСТИЛ В КВАРТИРУ
14.06.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 39 ТЕЧЬ ТРУБЫ | 14.06.2024 | АНТОН | КВС НЕ ПУСТИЛ В КВАРТИРУ И НЕ ДАЛ ПРОИЗВЕСТИ РАБОТЫ
14.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 99 ЧУТЬ ТЕПЛАЯ ГВС | 14.06.2024 | АНТОН | ПЕРЕПУСТИЛИ
17.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 24 ГВС ИДЕТ ТОНКОЙ СТРУЙКОЙ | 17.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ОТКЛЮЧИЛАСЬ БОЛЕРНАЯ. ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
17.06.2024 | ЛЕНИНА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | МАГ.СЮРПРИЗ СЛАБЫЙ НАПОР ГВС | 17.06.2024 | РУСЛАН | ЗОНА ОТВ КВС. КВАРТИРА ПЕРЕВРЕЗАЛА ВРЕЗКИ
17.06.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | СЛАБЫЙ НАПОР ГВС | 17.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ВКЛЮЧИЛИ НАСОС В ИТП
17.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 49 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 51 СЛАБЫЙ НАПОР ГВС | 17.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ОТКЛЮЧИЛАСЬ БОЛЕРНАЯ. ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
17.06.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 1 ПОД НЕТ ВОДЫ НА УЛИЦЕ | 17.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАПОЛНИЛИ
17.06.2024 | СВЕРДЛОВА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 6 НА КУХНЕ НЕ БЕЖИТ ХВС | 18.06.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ КРАН - БУКСУ ПО ХВС
17.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 58 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 17.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПЕРЕПУСТИЛИ
17.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 43 В ТУАЛЕТЕ ПО СТЕНЕ ТЕЧЬ ВОДЫ | 17.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | В КВ 47 ЛОПНУТА КНС В ЗОНЕ ОТВ КВС. НЕТ ДОСТУПА. ВСКРОЕТ СДЕЛАЕТ ЗАЯВКУ. ТРОЙНИК НА УНИТАЗ И НА КУХНЮ ТРЕЩИНА
17.06.2024 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 81 3 ПОД В ТАМБУРЕ 1,2 НЕ ГОРИТ СВЕТ | 17.06.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКИ
17.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 5 И З КРАНА ГВС ИДЕТ ХВС | 17.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПЕРЕПУСТИЛИ
17.06.2024 | ЛЕНИНА 27 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | МАГ ПРЕЗЕНТ ЗАТОПИЛО 2 ПОМЕЩЕНИЯ | 17.06.2024 | АНТОН | ЗАТОПИЛО ДОЖДЕВЫМИ ВОДАМИ. РЕМОНТ ТРОТУАРА СО СТОРОНЫ ЛЕНИНА. СОСТАВИЛИ АКТ
17.06.2024 | КУРЧАТОВА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 83 ТЕЧЬ БАТАРЕИ В КОМНАТЕ | 17.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ТЕЧИ НЕТ
17.06.2024 | СВЕРДЛОВА 13А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 59 ТОПИТ С КРЫШИ | 17.06.2024 | АНТОН | КАП.РЕМОНТ КРЫШИ. СОСТАВИЛИ АКТ
17.06.2024 | 60 ЛЕТ 30 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 23 МЕЖДУ КВ 23-24 НЕТ СВЕТА | 17.06.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
17.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 ПОД ЗАПАХ КНС | 17.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР
17.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | 6 ПОД ЗАПАХ КНС | 17.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПОЛНЫЙКОЛОДЕЦ. ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
17.06.2024 | КОРОЛЕВА 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 25 СЛАБЫЙ НАПОР ХВС | 18.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ЧУГУН НА ШАРОВЫЕ ДУ 15 ПО ХВС И ГВС. ПРОЧИСТИЛИ ВРЕЗКУ НА КВАРТИРУ ПО ХВС. УСТАНОВКА ГИБКОЙ ПОДВОДКИ ДУ 15 - 2 ШТ
17.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 94 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 17.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПЕРЕПУСТИЛИ
17.06.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 74 ПРОВЕРИТЬ РОЗЕТКУ В ВАННОЙ | 17.06.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ РОЗЕТКУ
17.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | 6 ПОД В ПОДВАЛЕ ТЕЧЬ. ТРЕБУНТСЯ ЗАМЕНА УЧАСТКА ТРУБЫ НА ПОЛОТЕНЕЦ ПО 1 КВ | 0
17.06.2024 | ЛЕНИНА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 47 СЛАБЫЙ НАПОР ГВС | 17.06.2024 | АНТОН | НЕ ПОПРОЭКТУ ВРЕЗКА. ПЕРЕДЕЛАНА. МНОГО ОТВОДОВ. ОТПРАВИЛИ К ЧАСТНИККУ
18.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 30 ИЗ ГВС ИДЕТ ХВС | 18.06.2024 | АНТОН | ПЕРЕПУСТИЛИ
18.06.2024 | СВЕРДЛОВА 13А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 17 СОСТАВИТЬ АКТ О ЗАТОПЛЕНИИ С КРЫШИ | 18.06.2024 | РУСЛАН | СОСТАВИЛИ АКТ. КАП.РЕМОНТ КРЫШИ
18.06.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 9 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ЗАМЕРЫ С КРАСЭКО В ИТП ГВС | 18.06.2024 | ЛАПА Р.А. | СДЕЛАЛИ ЗАМЕРЫ. СОСТАВИЛИ АКТ
18.06.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 39 ЗАМЕНИТЬ УЧАСТОК КНС ДУ 100 И УСТАНОВИТЬ СЧЕТЧИКИ ПО ГВС И ХВС | 18.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК КНС ЧУГУН ДУ 100 НА ПП ДУ 100 - 1 М. УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ПП С ДУ 100*80 - 1 ШТ. УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ПО ХВС И ГВС С ЗАМЕНОЙ ОТСЕЧНЫХ НА ШАРОВЫЕ ДУ 15
18.06.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 12 1 ПОД, 3 ЭТ НА ПРОТИВ ЛЕСТНИЦЫ НЕТ ЛАМПОЧКИ И ПЛАФОНА, МЕЖДУ 2 И 3 ЭТ ПЛАФОН НА ПОДОКОЙНИКЕ | 18.06.2024 | ИЛЬЯ | ВКРУТИЛИ ЛАМПОЧКУ, ЗАКРУТИЛИ ПЛАФОНЫ
18.06.2024 | 60 ЛЕТ 80 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | В 1 ПОД, МУСОРОКАМЕРА НЕТ ВОДЫ | 18.06.2024 | ВЛАД | ЗАПОЛНИЛИ
18.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 111-112 НАМОКАЕТ СТЕНА ОСМОТРЕЛИ НА 24.06.24 С 10.00 | 19.06.2024 | ВЛАД | ВСКРЫЛИ ПЕРЕКРЫТИЕ ТЕЧИ НЕТ. КОНДЕНСАТ ОТ ХВС
18.06.2024 | ЛЕНИНА 45А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | НЕ РАБОТАЮТ ЛАМПОЧКИ В НЕКОТОРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И МИГАЕТ СВЕТ | 18.06.2024 | ИЛЬЯ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКИ
18.06.2024 | ЛЕНИНА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 32 ЗАСОР В ВАННОЙ | 18.06.2024 | АНТОН | ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ВСЕЙ КНС В КВАРТИРЕ ВСЁ РАЗВАЛИВАЕТСЯ. ЗОНА ОТВ.КВС. ОТПРАВИЛИ К ЧАСТНИКУ
18.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 3 ЗАПАХ КНС | 18.06.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАСОРА НЕТ
18.06.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | В ПОДВАЛЕ ВСЯ КОНАВКА В ВОДЕ | 18.06.2024 | ЛАПА Р.А. | БЕЖИТ ВСЯ ОТМОСТКА. ДОЖДЕВЫЕ ВОДЫ. ПРОКОПАЛИ ТРАНШЕЮ В ЛОТОК ВОДА НАЧАЛА УХОДИТЬ.
18.06.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 45 ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС | 18.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ЧУГУН НА ШАРОВЫЕ ДУ 15 ПО ХВС И ГВС
18.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 71 ПРОТЕКАЕТ КРЫША ПОСЛЕ ДОЖДЯ | 18.06.2024 | ТАТЬЯНА | ОТПРАВИЛИ В УК
18.06.2024 | СВЕРДЛОВА 48 А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | СДЕЛАТЬ РОЗЕТКУ ДЛЯ КАП.РЕМОНТА ОКОЛО ЧЕРДАКА | 18.06.2024 | ИЛЬЯ | УСТАНОВИЛИ РОЗЕТКУ
18.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | 4 ПОД ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ ЗАМЕНИТЬ КРАН И УСТАНОВИТЬ ГИБКУЮ ПОДВОДКУ | 21.06.2024 | ВЛАД | ЗАМЕНИЛИ КРАН ШАРОВОЙ НА ШАРОВОЙ ДУ 15 И УСТАНОВИЛИ ГИБКУЮ ПОДВОДКУ
18.06.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 42 ТЕЧЬ КНС КОГДА СМЫВАЕТ | 18.06.2024 | ВЛАД | ТЕЧЬ ГОФРЫ НА УНИТАЗ. ЗАМЕНИЛИ ГОФРУ
19.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 ПОД СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ КНС | 19.06.2024 | РУСЛАН | ПОЛНЫЙ КОЛОДЕЦ. ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
19.06.2024 | ЛЕНИНА 45А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | СТОМАТОЛОГИЯ ПЕРЕКРЫТА ВОДА НА ТУАЛЕТЫ | 19.06.2024 | ЛАПА Р.А. | СГНИЛИ ТРУБЫ В ЗОНЕ ОТВ.КВС. ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ТРУБ ПО ХВС И ГВС. ОТПРАВИЛИ К ЧАСТНИКУ
19.06.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 54 ТЕЧЬ УНИТАЗА И СМЕСИТЕЛЯ НА КУХНЕ | 20.06.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ УНИТАЗ И СМЕСИТЕЛЬ НА КУХНЕ
19.06.2024 | СВЕРДЛОВА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 23 В КОРИДОРЕ СГОРЕЛ НОЛЬ | 19.06.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ВОССТАНОВИЛИ НОЛЬ
19.06.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 100 ТЕЧЬ ПО СТЕНЕ В ТУАЛЕТЕ ПОСЛЕ ДОЖДЕЙ 7 ЭТ | 19.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО БЕЖИТ ДОЖДЕВАЯ ВОДА МЕЖДУ САН.КАБИНАМИ
19.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | 3 ПОД, 6 ЭТ ПОСТОЯННО ГОРИТ СВЕТИЛЬНИК | 19.06.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
19.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 65 ТЕЧЬ БАТАРЕИ В КОМНАТЕ | 20.06.2024 | ВЛАД | УПЛОТНИЛИ СБОРКУ
19.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 49 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 4 ПОД ОЧЕНЬ ВЫСОКО ПОДХОД К ВОДЕ ДЛЯ УБОРЩИЦЫ | 19.06.2024 | АНТОН | УСТАНОВИЛИ ГИБКУЮ ПОДВОДКУ ДУ 15 1.5 М И ШАРОВОГО КРАНА ДУ 15 С ПЕРЕХОДАМИ
19.06.2024 | ЛЕНИНА 27 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 33 ХОЧЕТ ПОМЕНЯТЬ БАТАРЕЮ | 19.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ДАЛИ КОНСУЛЬТАЦИЮ. ДАЛИ ТЕЛЕФОН СЕРГЕЯ
19.06.2024 | ШКОЛЬНАЯ 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 6 БЕЖИТ ГРЯЗНАЯ ГОРЯЧАЯ ВОДА | 19.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ У КРАСЭКО НА ТРАССЕ В СВЯЗИ С ПОРЫВАМИ
19.06.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | МАГ.СОФИЯ ТОПИТ С ВЕРХУ | 21.06.2024 | АНТОН | В КВ 66 ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ЧУГУН НА ШАРОВЫЕ ДУ 15 ПО ХВС И ГВС И УСТАНОВКА ГИБКОЙ ПОДВОДКИ - 2 ШТ
19.06.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | 10 ЭТ НЕ ГОРИТ СВЕТ | 19.06.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ВСЁ ГОРИТ ЕСТЬ ВИДЕО
19.06.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВУ 59 ТЕЧЬ ПОД ВАННОЙ | 19.06.2024 | РУСЛАН | ЗАМЕНИЛИ ОБВЯЗКУ НА ВАННУ
20.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1,3,4 МУСОРОКАМЕРА ЗАМЕНИТЬ КРАНЫ ЛОПНУТЫЕ | 20.06.2024 | ВЛАД | ЗАМЕНИЛИ КРАНЫ ШАРОВЫЕ ДУ 20 НА ШАРОВЫЕ ДУ 20 ДЖЕКОМИНИ
20.06.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 39 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 20.06.2024 | ВЛАД | ПЕРЕПУСТИЛИ
20.06.2024 | ЛЕНИНА 27 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ИТП ПОРЫВ ТРУБЫ | 20.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ЗАКРЫЛИ КРАН
20.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 13 ЗАМЕНИТЬ УНИТАЗ | 24.06.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ УНИТАЗ
20.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 199 НА КУХНЕ В РАКОВИНЕ БУЛЬКАЕТ | 20.06.2024 | ВЛАД | ПРОЧИСТИЛИ СТОЯК КНС С КРЫШИ ДО ПОДВАЛА R-600
20.06.2024 | СВЕРДЛОВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | МАГ СЕРЕБРЕНЫЙ ШАР. ЗАПАХ КНС | 20.06.2024 | РУСЛАН | ПОЛНЫЙ КОЛОДЕЦ. ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
20.06.2024 | СВЕРДЛОВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 69 В КВАРТИРЕ ПЕРЕСТАЛИ РАБОТАТЬ РОЗЕТКИ | 20.06.2024 | ИЛЬЯ | УСТРАНИЛИ КЗ
20.06.2024 | 22 ПАРТСЪЕЗДА 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 13 В КВАРТИРЕ ТЕПЛЫЕ БАТАРЕИ | 20.06.2024 | РУСЛАН | ПЕРЕКРЫЛИ СТОЯК
20.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 49 ЗАСОР НА КУХНЕ | 20.06.2024 | ВЛАД | УСТРАНИЛИ МЕСТНЫЙ ЗАСОР
20.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 11 ПОД, МЕЖДУ 1-2 ЭТ КАПАЕТ КРАН | 20.06.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ КРАН ДУ 15
21.06.2024 | СВЕРДЛОВА 48 А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 17 ТОПИТ В ТУАЛЕТЕ | 21.06.2024 | АНТОН | В КВ 20 НЕ ДЕРЖИТ УНИТАЗ. РАСХОД ВОДЫ И БОЛЬШОЙ КОНДЕНСАТ. ПЕРЕКРЫЛИ ВОДУ НА БОЧОК. СОСТАВИЛИ АКТ
21.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 36 ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА КРАНОВ НА БАТЕРЕИ | 21.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ОТПРАВИЛИ К ЧАСТНИКУ. ЗОНА ОТВ.КВС
21.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 69 СБРОС ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ И 2-Х БАТАРЕЙ | 24.06.2024 | ЛАПА Р.А. | СБРОСИЛИ И ЗАПУСТИЛИ
21.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 102 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 21.06.2024 | ВЛАД | ПЕРЕПУСТИЛИ
21.06.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | НЕ ГОРИТ ДРЛ 1 ПОД | 21.06.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ОСМОТРЕЛИ
21.06.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | НЕ ГОРИТ ДРЛ 5 ПОД | 21.06.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ОСМОТРЕЛИ
21.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 61 ИЗ ГВС ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ ВОДА | 21.06.2024 | ВЛАД | ПЕРЕПУСТИЛИ
21.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 40 ЗАСОР НА КУХНЕ НА 24.06.24 | 24.06.2024 | АНТОН | УСТРАНИЛИ МЕСТНЫЙ ЗАСОР
21.06.2024 | СВЕРДЛОВА 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 46 ЗАПАХ СЫРОСТИ | 21.06.2024 | РУСЛАН | СТОИТ НА СБРОС ПО ГВС
10.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 10.06.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ВЫПОЛНИЛИ
10.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ |  | ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 10.06.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ВЫПОЛНИЛИ
11.06.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 11.06.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ВЫПОЛНИЛИ
11.06.2024 | 60 ЛЕТ 80 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 11.06.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ВЫПОЛНИЛИ
13.06.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 13.06.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ВЫПОЛНИЛИ
13.06.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 13.06.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ВЫПОЛНИЛИ
14.06.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 14.06.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ВЫПОЛНИЛИ
17.06.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 17.06.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ВЫПОЛНИЛИ
17.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 17.06.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ВЫПОЛНИЛИ
18.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 18.06.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ВЫПОЛНИЛИ
19.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 19.06.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ВЫПОЛНИЛИ
20.06.2024 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 20.06.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ВЫПОЛНИЛИ
21.06.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 21.06.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ВЫПОЛНИЛИ
21.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 21.06.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ВЫПОЛНИЛИ
24.06.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 24.06.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ВЫПОЛНИЛИ
25.06.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 25.06.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ВЫПОЛНИЛИ
26.06.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 26.06.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ВЫПОЛНИЛИ
27.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 47 ТЕЧЬ КНС | 27.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ЗАМЕНИЛИ ТРОЙНИК ЧУГУН ДУ 100 НА КРЕСТОВИНУ ПП ДУ 100. ЗАМЕНА УЧАСТКА КНС ЧУГУН ДУ 100 НА ПП ДУ 100 - 1 М . УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ПП С ДУ 100*80 - 1 ШТ
24.06.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 38 С ВЕЧЕРА 23 ЧИСЛА ПРОПАЛО ЭЛ.ВО В КВАРТИРЕ | 24.06.2024 | ИЛЬЯ | УСТРАНИЛИ КЗ
24.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 49 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 8 ПОДЪЕЗД, ПОДВАЛ ТЕЧЬ КНС | 24.06.2024 | ВЛАД | ЗАМЕНИЛИ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО НА ПП КНС ДУ 100
24.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 ПОДЪЕЗД, МУСОРОКАМЕРА ЗАПОЛНИТЬ ВОДОЙ | 24.06.2024 | ВЛАД | ЗАПОЛНИЛИ
24.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | С 1 ПО 5 ПОДЪЕЗД, МУСОРОКАМЕРА ЗАПОЛНИТЬ ВОДОЙ | 24.06.2024 | ВЛАД | ЗАПОЛНИЛИ
24.06.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 48 ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНОЙ ПО ХВС | 25.06.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ ВЕНТЕЛЬ ЧУГУН ДУ 15 НА ШАРОВЫЙ ДУ 15 И УСТАНОВКА ГИБКОЙ ПОДВОДКИ ДУ 15 ПО ХВС
24.06.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 38 КАПАЕТ ТРУБА В ТУАЛЕТЕ | 24.06.2024 | ВЛАД | КОНДЕНСАТ ХВС
24.06.2024 | СВЕРДЛОВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 50 ЗАМЕНИТЬ РОЗЕТКУ | 24.06.2024 | ИЛЬЯ | ЗАМЕНИЛИ РОЗЕТКУ
24.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 109 ТЕЧЬ СМЕСИТЕЛЯ НА КУХНЕ | 25.06.2024 | ВЛАД | ЗАМЕНИЛИ КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
25.06.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 2 ПОД, НЕТ СВЕТА ТАМБУР И БЫТОВКА НА 1 ЭТ | 25.06.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ВЫБИЛО АВТОМАТ В ЭЛ.ЩИТОВОЙ. ВКЛЮЧИЛИ АВТОМАТ
25.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | В ПОДВАЛЕ ЗАПАХ КНС | 25.06.2024 | ВЛАД | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР
25.06.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 99 СБРОС ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ | 26.06.2024 | ЛАПА Р.А. | СБРОСИЛИ И ЗАПУСТИЛИ
25.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | КВ 12 ПРОПАЛ СВЕТ В КОМНАТАХ И ЭЛ.ВО В РОЗЕТКАХ | 25.06.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | УСТРАНИЛИ КЗ
25.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 ПОД, 1 ЭТ МОРГАЕТ СВЕТИЛЬНИК НА ПРОТИВ ЛИФТА | 25.06.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
25.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | КВ 5 ТОПЯТ С ВЕРХУ | 25.06.2024 | АНТОН | В КВ 11 ВЫЛЕТЕЛ СЛИВНОЙ ШЛАНГ У СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ С КНС
25.06.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ЕВРОМЕБЕЛЬ ТОПЯТ С ВЕРХУ | 25.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК СТОЯКА ДУ 32 ПО ХВС - 3 М С КВ 36 ДО КВ 40. СГНИЛА СТАРАЯ ВРЕЗКА НА ЭКОНОМ БОЧОК В КВ 36. ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
25.06.2024 | ЛЕНИНА 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 22 ПОЛОСА ТЕМНАЯ, РАЗМЫТАЯ, ЖЕЛТАЯ ПО ПОТОЛКУ | 25.06.2024 | АНТОН | ПЕРЕДАЛИ В УК
25.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 38 ПО СТОЯКУ ОТОПЛЕНИЯ ИДЕТ СИЛЬНЫЙ СВИСТ | 25.06.2024 | ВЛАД | УПЛОТНИЛИ ЗАГЛУШКУ В ПОДВАЛЕ
25.06.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 100 МОКРАЯ СТЕНА В ТУАЛЕТЕ | 25.06.2024 | ЛАПА Р.А. | В КВ 137 ЗОНА ОТВ. КВС СГНИЛ ТРОЙНИК НА УНИТАЗ - ЗАГЛУШКА. ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА. ДАЛИ ТЕЛЕФОН ЧАСТНИКА
25.06.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ЕВРОМЕБЕЛЬ СЛИТЬ С ПЛАФОНОВ ВОДУ. | 25.06.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | СЛИЛИ ВОДУ. ЗАМЕНИЛИ 1 СВЕТИЛЬНИК
25.06.2024 | САЯНСКАЯ 1 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 47 ТЕЧЬ КНС | 25.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ЗОНА ОТВ. КВС. ТЕЧЬ КНС ДУ 50 ОТ ВАННЫ ДО КУХНИ. ОТПРАВИЛИ К ЧАСТНИКУ
25.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 ПОД, 6 ЭТ НЕТ ЛАМПОЧКИ НА ПЛОЩАДКЕ. СВЕТИЛЬНИК У МУСОРОКАМЕРЫ ГОРИТ ПОСТОЯННО. | 25.06.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ВКРУТИЛИ ЛАМПОЧКУ. ВСЕ НОРМАЛЬНО ДАТЧИК ЗВУКА
26.06.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 37 ВСКРЫТЬ ПЕРЕКРЫТИЕ ТЕЧЬ В ПОДВАЛ | 26.06.2024 | РУСЛАН | ВСКРЫЛИ ПЕРЕКРЫТИЕ. ТЕЧИ ПО ОБЩЕДОМОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ НЕТ. СГНИЛА ТРУБА ПО ГВС В ЗОНЕ ОТВ.КВС. ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА БЕЖИТ. ОТПРАВИЛИ К ЧАСТНИКУ
26.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 98 ГОРЯЧИЕ БАТАРЕИ | 26.06.2024 | ВЛАД | ЗАПОЛНЯЛИ СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ УБОРЩИЦЫ
26.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 ПОД, 5 ЭТ НА ПРОТИВ ЛИФТА НЕ ГОРИТ ЛУЧ | 26.06.2024 | СЕРГЕЙ | ВКЛЮЧИЛИ АВТОМАТ В ЭЛ.ЩИТОВОЙ. ВЫБИЛО АВТОМАТ
26.06.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 7 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 7,9,11 СДЕЛАТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ИТП | 26.06.2024 | СЕРГЕЙ | НЕТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ. КУПЯТ СДЕЛАЮТ ЗАЯВКУ
26.06.2024 | 60 ЛЕТ 80 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ПРОВЕРИТЬ СВЕТ В МУСОРОКАМЕРАХ | 26.06.2024 | СЕРГЕЙ | ЗАМЕНИЛ 2 ЛАМПОЧКИ
26.06.2024 | КУРЧАТОВА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 87 МОКРАЯ СТЕНА СО СТОРОНЫ ПОДЪЕЗДА | 28.06.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК КНС ЧУГУН ДУ 100 НА ПП ДУ 100 - 1 М. УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ПП С ДУ 100*80 - 1 ШТ
26.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 7 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 28 ЗАМЕНИТЬ КРАН - БУКСЫ. ТЕЧЬ КРАНА | 26.06.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ КРАН - БУКСЫ ПО ХВС И ГВС
26.06.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 44 ПОСЛЕ ВЧЕРАШНЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ НЕТ ХВС | 27.06.2024 | АНТОН | ПРОЧИСТИЛИ ВРЕЗКУ НА КВАРТИРУ
26.06.2024 | СВЕРДЛОВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 34,38 ТОПИТ | 26.06.2024 | АНТОН | НА ЧЕРДАКЕ ПОДРЯДЧИК КАП.РЕМОНТА НЕ ЗАВАРИЛИ ТРУБУ. СТАЛИ ОПРЕССОВЫВАТЬСЯ И ЗАТОПИЛИ КВАРТИРЫ. СОСТАВИЛИ АКТЫ
26.06.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 11 СБРОСИТЬ СТОЯК ОТОПЛЕНИЯ КУХНЯ И КОМНАТА | 27.06.2024 | ЛАПА Р.А. | СБРОСИЛИ И ЗАПУСТИЛИ
26.06.2024 | КУРЧАТОВА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 13 НЕ ПОСТУПАЕТ ВОДА В БОЧОК | 26.06.2024 | ВЛАД | ЗАМЕНИЛИ АРМАТУРУ В БОЧКЕ
26.06.2024 | СВЕРДЛОВА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 9 РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕНОС СЧЕТЧИКА ЭЛ.ВА | 26.06.2024 | СЕРГЕЙ | ОСМОТРЕЛИ
26.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 72 ИЗ КРАНА ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА | 27.06.2024 | ВЛАД | ПЕРЕПУСТИЛИ СТОЯК ГВС
26.06.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 7 ПЛОХО НАБИРАЕТСЯ УНИТАЗ. ПРИ СМЫВЕ БЕЖИТ ТРУБА ЗА УНИТАЗОМ | 26.06.2024 | АНТОН | ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА АРМАТУРЫ ДЛЯ БОЧКА И ГОФРЫ НА УНИТАЗ. КУПИТ СДЕЛАЕТ ЗАЯВКУ
27.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | 3 ПОД, В МУСОРОКАМЕРЕ ИЗ ПОД ПОЛА ИДЕТ ВОДА | 27.06.2024 | РУСЛАН | СВИЩ В ПЕРЕКРЫТИИ. СГНИЛА ТРУБА. ПЕРЕКРЫЛИ ВОДУ
27.06.2024 | ПУШКИНА 34 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 30 2 ПОД ЗАПАХ КНС | 27.06.2024 | РУСЛАН | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР
27.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 90 ВКЛЮЧИТЬ НАСОС НА ГВС | 27.06.2024 | РУСЛАН | ВКЛЮЧИЛИ НАСОС НА ГВС В 10.06
27.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1,2,3 ПОД ПРОВЕРИТЬ НАРУЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 27.06.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ПРОВЕРИЛИ
27.06.2024 | 60 ЛЕТ 14 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ЗАПАХ КНС КОМНАТЕ ПОДСОБКЕ | 27.06.2024 | РУСЛАН | ПРОВЕРИЛИ ПОДВАЛ ЗАСОРА НЕТ И ЗАПАХА ТОЖЕ
27.06.2024 | КУРЧАТОВА 6 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | В ДОМЕ НЕТ СВЕТА | 27.06.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ У КРАСЭКО НА ПОДСТАНЦИИ
27.06.2024 | 60 ЛЕТ 14 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 31 ЭЛ.СЧЕТЧИК НА ПЛОЩАДКЕ НЕ ПОМЕНЯЛИСЬ ПОКАЗАНИЯ | 27.06.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ОТПРАВИЛИ В КРАСЭНЕРГОСБЫТ
27.06.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 24 ПОВРЕЖДЕНИЕ КАБЕЛЯ НА ЭЛ.ПЛИТУ | 27.06.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ КАБЕЛЬ
27.06.2024 | СВЕРДЛОВА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 69 ИЗ КРАНА ГВС ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ ВОДА | 27.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ПЕРЕПУСТИЛИ. СИСТЕМВ ГВС РАБОТАЕТ НА ДОМЕ В ТУПИК
27.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 53 ЗАМЕНИТЬ ПОЛОТЕНЕЦ И КНС В КВАРИТРЕ | 27.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ДАЛИ КОНСУЛЬТАЦИЮ. ОТПРАВИЛИ К ЧАСТНИКУ
27.06.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 30 ГОРЯЧАЯ ВОДА ЧУТЬ ТЕПЛАЯ | 27.06.2024 | РУСЛАН | ПЕРЕПУСТИЛИ СТОЯК ГВС
27.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ХОЛОДНАЯ ВОДА В КВАРТИРАХ ВМЕСТО ГОРЯЧЕЙ | 27.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ЗАКОЛЬЦОВКА ХВС В ГВС ВО 2 ПОД ПО 3 КВ. ПЕРЕКРЫЛИ ХВС ПО 3 КВ
27.06.2024 | СВЕРДЛОВА 48 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 31 В КВ 34 ПОСТОЯННО БЕЖИТ ВОДА | 27.06.2024 | АНТОН | В КВ 34 ИДЕТ РЕМОНТ
28.06.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 84 ЗАСОР РАКОВИНЫ НА КУХНЕ | 28.06.2024 | РУСЛАН | УСТРАНИЛИ МЕСТНЫЙ ЗАСОР
28.06.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 125 ЗАСОР В ВАННОЙ | 28.06.2024 | АНТОН | УСТРАНИЛИ МЕСТНЫЙ ЗАСОР
27.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 173 ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС | 28.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ЧУГУН ДУ 15 НА ШАРОВЫЕ ДУ 15 ПО ХВС И ГВС
28.06.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | ТЕЧЬ СБРОСНИКА ДУ 15 ПО ХВС ПО СТОЯКУ КВ 173 В ПОДВАЛЕ | 28.06.2024 | ЛАПА Р.А. | ЗАМЕНИЛИ СБРОСНИК ЧУГУН ДУ 15 НА ШАРОВОЙ ДУ 15 ДЖЕКОМИНИ ПО ХВС В ПОДВАЛЕ
27.06.2024 | 60 ЛЕТ 26 БАЛТИЙСКАЯ |  | ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 27.06.2024 | ВЛАД | ВЫПОЛНИЛИ
27.06.2024 | 60 ЛЕТ 30 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 27.06.2024 | ВЛАД | ВЫПОЛНИЛИ
28.06.2024 | 60 ЛЕТ 14 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 28.06.2024 | ВЛАД | ВЫПОЛНИЛИ
28.06.2024 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 28.06.2024 | ВЛАД | ВЫПОЛНИЛИ
2024-06-27 | 60 ЛЕТ 30 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ЗАМЕНИТЬ ВЕНТЕЛЯ НА ПОЛИВОЧНОЙ | 2024-06-27 | ВЛАД |  | ЗАМЕНИЛИ ВЕНТЕЛЯ ЧУГУН НА ШАРОВЫЕ ДУ 15 - 2 ШТ