|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **УО, ТСЖ** | **Адрес МКД** | **Виды работ** | **Срок исполнения** | **Факт исполнения** |
| УО Балтийская | ул. 60 лет ВЛКСМ, 26 | * текущий ремонт кровли козырька над входом в подъезд; * замена двери выхода на кровлю (1шт.) | 15.08.2021  15.09.2021 | 13.08.2021  17.08.2021 |
|  | ул. 60 лет ВЛКСМ, 36 | * текущий ремонт квартирных групп на этажах 1, 12 с заменой дверных блоков; * текущий ремонт межпанельных швов (43,5м.п.) | 14.12.2021  15.09.2021 | 09.12.2021  17.08.2021 |
|  | пр. Ленинградский, 18 | * текущий ремонт входных групп под. 1-5 с установкой металлических решеток; * текущий ремонт кровли (50м2); * текущий ремонт межпанельных швов (85м.п.) | 01.08.2021  15.09.2021  15.09.2021 | 30.07.2021  17.08.2021  15.09.2021 |
|  | пр. Ленинградский, 20 | * текущий ремонт тамбуров под. 1, 2 с заменой дверных блоков; * текущий ремонт межпанельных швов (46м.п.) | 01.10.2021  15.09.2021 | 31.08.2021  17.08.2021 |
|  | пр. Ленинградский, 22 | * текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории (228м2) | 01.08.2021 | 30.07.2021 |
|  | пр. Ленинградский, 59 | * текущий ремонт кровли (31м2); * текущий ремонт карнизов арки (2шт.); * текущий ремонт асфальтобетонного покрытия территории перед входом в под. 6 (12м2) | 31.10.2021  31.10.2021  31.10.2021 | 15.10.2021  15.10.2021  29.09.2021 |
|  | пр. Ленинградский, 107 | * текущий ремонт территории перед входом в под. 1, 2 (39м2); * текущий ремонт межпанельных швов (76,4м.п.) | 01.08.2021  15.09.2021 | 31.07.2021  17.08.2021 |

Директор ООО «УО Балтийская» В.Т. Шрейбер